## 2010 (hidden)
|  | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIA | [10 empty] | Código: QC DI 03
Versión: 0
Fecha: 09 de 2010
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  | HSEQ - Milena Hurtado Vargas
PROGRAMACIÓN
Sistema de Gestión | PROCESOS A AUDITAR | CRITERIOS DE AUDITORIA | TIPO DE AUDITORIA | PERIODO A EVALUAR | RECURSOS | seguimiento | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Q | Gerencial, Comercial, Proyectos, Recurso Humano, Servicios y Suministros, Calidad y Mejora | ISO 9001:2008 | DE PRIMERA PARTE | Septiembre 2009/ Octubre 2010 | Ver Presupuesto | P | PROGRAMACIÓN oct: 0
[6 empty] | E | PROGRAMACIÓN oct: 0
|  |  | DE TERCERA PARTE | Septiembre 2009/ Noviembre 2010 | Ver Presupuesto | P | PROGRAMACIÓN nov: 0
E
HS | Gerencial, Proyectos, Recurso Humano, Servicios y Suministros, Calidad y Mejora | OHSAS 18001:2007 | DE PRIMERA PARTE | Septiembre 2009/ Octubre 2010 | Ver Presupuesto | P | PROGRAMACIÓN oct: 0
[6 empty] | E | PROGRAMACIÓN oct: 0
|  |  | DE TERCERA PARTE | Septiembre 2009/ Noviembre 2010 | Ver Presupuesto | P | PROGRAMACIÓN nov: 0
E
HSE |  | GUÍA RUC para el sector de hidrocarburos | DE PRIMERA PARTE | Septiembre 2009/ Agosto 2010 | Ver Presupuesto | P | PROGRAMACIÓN ago: 0
[6 empty] | E | PROGRAMACIÓN ago: 0
|  |  | DE TERCERA PARTE | Septiembre 2009/ Septiembre 2010 | Ver Presupuesto | P | PROGRAMACIÓN sep: 0
[6 empty] | E | PROGRAMACIÓN sep: 0
No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0
No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 0% | -
REQUIERE PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA (SI/NO) | bar: PROGRAMACIÓN ene to PROGRAMACIÓN ago
[6 empty] | CONVENCIONES | PROGRAMACIÓN may: Programado
Ejecutado
CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
| ELABORO |  |  |  | REVISO Y APROBÓ
NOMBRE | Milena Hurtado Vargas |  |  |  | Hugo Humberto Mendieta Medina
CARGO | HSEQ |  |  |  | Gerente
FIRMA
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | MODIFICACIÓN |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN jul: QUIEN MODIFICA
0 | 09 de 2010 | Versión Inicial, Normalización |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN jul: Milena Hurtado Vargas

## 2011 (hidden)
|  | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIA | [10 empty] | Código: QC DI 03
Versión: 1
Fecha: 01 DE 2011
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  | GERENTE HSEQ - Sonia Yasmin Ramos
PROGRAMACIÓN
Sistema de Gestión | PROCESOS A AUDITAR | CRITERIOS DE AUDITORIA | TIPO DE AUDITORIA | PERIODO A EVALUAR | RECURSOS | seguimiento | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
HSQ | Gerencial, Comercial, Proyectos, Recurso Humano, Servicios y Suministros, Calidad y Mejora | ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 | DE PRIMERA PARTE | Diciembre 2010 a Mayo de 2011 | Ver Presupuesto | P | PROGRAMACIÓN may: 0
E | bar: PROGRAMACIÓN may
|  |  | DE PRIMERA PARTE | Junio de 2011 a Noviembre de 2011 | Ver Presupuesto | P | PROGRAMACIÓN ago: 0
E | bar: PROGRAMACIÓN ago
|  |  | DE TERCERA PARTE | Diciembre de 2010 a Agosto de 2011 | Ver Presupuesto | P | PROGRAMACIÓN sep: 0
E
HSE | Gerencial, Proyectos, Recurso Humano, Servicios y Suministros, Calidad y Mejora | GUÍA RUC para el sector de hidrocarburos | DE PRIMERA PARTE | Septiembre de 2010 a Febrero de 2011 | Ver Presupuesto | P | PROGRAMACIÓN abr: 0
E | bar: PROGRAMACIÓN abr
|  |  | DE PRIMERA PARTE | Marzo de 2011 a Agosto de 2011 | Ver Presupuesto | P | PROGRAMACIÓN ago: 0
E | bar: PROGRAMACIÓN ago
|  |  | DE TERCERA PARTE | Septiembre de 2010 a Agosto de 2011 | Ver Presupuesto | P | PROGRAMACIÓN sep: 0
E
No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
No. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMPLIMIENTO | [6 empty] | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 100% | - | - | - | -
REQUIERE PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA (SI/NO) | bar: PROGRAMACIÓN ene to PROGRAMACIÓN dic
[6 empty] | CONVENCIONES | PROGRAMACIÓN may: Programado
Ejecutado
CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN.
| ELABORO |  |  | REVISO |  | APROBÓ
NOMBRE | GERENTE HSEQ |  |  | SONIA YASMIN RAMOS RÍOS |  | HUGO HUMBERTO MENDIETA MEDINA
CARGO | MILENA HURTADO VARGAS |  |  | GERENTE HSEQ |  | GERENTE GENERAL
FIRMA
CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | FECHA | MODIFICACIÓN |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN jul: QUIEN MODIFICA
0 | 09 de 2010 | Versión Inicial, Normalización |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN jul: Milena Hurtado Vargas
1 | 01 DE 2010 | Inclusión de una auditoria mas, de Primera parte para los dos sistemas el de HSQ y el de HSE y actualizar fecha de programación |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN jul: Sonia Yasmin Ramos Ríos

## 2022
[5 empty] | PROGRAMA DE INSPECCIONES GERENCIALES | [9 empty] | CÓDIGO: SGI-GME-PRO-001
[5 empty] | VERSION:1 |  |  |  | FECHA: AGOSTO 2022
OBJETIVO |  |  | Identificar de manera proactiva condiciones inseguras en las actividades realizadas por los colaboradores y contratistas de PRONALDEXT DEL LLANO SAS , con el fin de corregirlas, controlarlas y minimizar la probabilidad de ocurrencia de lesiones, daños a trabajadores o al medio ambiente e interrupciones del trabajo.
METAS |  |  | Cumplir con el 100% de las actividades del programa - 2022
ACTIVIDADES
Presupuesto: |  |  |  | Un presupuesto es un plan operaciones y recursos de la empresa, que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios.
Plataforma Estrategica: |  |  |  | La plataforma estratégica se constituye en un planteamiento formal que soporta la estructura de PRONALDEXT SAS a través de la definición de Quienes somos, Mision, Vision, Organigrama, Politicas Institucionales.
Objetivos y Metas: |  |  |  | Documento que se presenta como matriz, teniendo en cuenta que: La meta es la visión del futuro sobre el cambio que espera con relación a las oportunidades de mejora encuntradas. Los objetivos son pasos que nos llevan a alcanzar la meta (a dónde queremos llegar) y establecen los parámetros que nos permitirán evaluar los resultados alcanzados.
Reunión Gerencial: |  |  |  | Las reuniones gerenciales son un factor que puede determinar el éxito o fracaso de la empresa, toda vez en ellas se conoce el desarrollo del trabajo y las nuevas estrategias para alcanzar los objetivos planeados. Los objetivos de las reuniones son informar, desarrollar y planear. En estas reuniones el tema de Seguridad, Salud en el trabajo y medio ambiente será tratado de manera permanente.
Revisión Gerencial: |  |  |  | Las revisiones del sistema de gestión SSTA por la Gerencia aseguran la mejora continua. Representan las oportunidades en las que la Alta Dirección toma conciencia del nivel de calidad que proporciona y de la calidad que perciben los clientes. Recoge la información necesaria que le permita a la gerencia llevar a cabo esta evaluación con el fin de asegurar su adecuación y efectividad permanente. La divulgación del resultado de la Revisión gerencial se realizara en reunión gerencial con todo el personal, después de haber hecho la revisión correspondiente.
Inspección Gerencial: |  |  |  | Requiere de un cronograma y un procedimiento previo de planeación que obedezca a necesidades específicas que se desarrollen en la empresa, de aspectos generales de seguridad, salud ocupacional o medio ambiente de la empresa. Sus principales características son: - Precisan de un cubrimiento sistemático de las áreas críticas de trabajo de acuerdo con los factores de riesgo específicos a vigilar. - Están orientadas por listas de chequeo previamente elaboradas de acuerdo con los factores de riesgo propios de la empresa. - Están dirigidas a la detección precoz de detalles y circunstancias no obvias que tienen la capacidad potencial de generar siniestros. - Permiten la participación de los trabajadores del área implicada, sus Jefes y Supervisores. - Estas inspecciones tratan de determinar lo que falla y también aquello que podría fallar. - Las inspecciones se realizan teniendo en cuenta el Procedimiento de Inspecciones
CRONOGRAMA 2022
No. | ACTIVIDAD |  |  |  |  | PERIODICIDAD | ALCANCE | RECURSOS |  | RESPONSABLE | P/E | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Revisión de la planeación estrategica |  |  |  |  | Anual // De acuerdo a NC | Base // Campo | Equipo de oficina |  | Asesor Sig | bar: P/E; Feb
[11 empty] | E |  | 1 | 1
2 | Establecimiento presupuesto HSEQ |  |  |  |  | Anual | Base // Campo | Equipo de computo |  | Gerente | bar: P/E to Ene; Mar
[11 empty] | E | 1
3 | Establecimiento plataforma estratégica, objetivos y metas |  |  |  |  | Anual | Base // Campo | Equipo de computo |  | Gerente | bar: P/E; Mar
[11 empty] | E |  |  | 1
4 | Socialización de los objetivos del sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente. |  |  |  |  | Semestral | Base // Campo | Equipo de computo, papelería, transporte |  | Gerente | bar: P/E; Feb; Nov
[11 empty] | E |  | 1
4 | Inspecciones Gerenciales |  |  |  |  | Trimestral | Instalaciones Locativas | Equipo de computo, papelería, transporte |  | Gerente | bar: P/E; Mar; Jun; Ago; Dic
[11 empty] | E |  |  | 1 |  |  | 1
[7 empty] | Campo Proyectos | Equipo de computo, papelería, transporte |  | Gerente | bar: P/E to Ene; Abr; Ago; Dic
[11 empty] | E | 1 |  |  | 1
5 | Reuniones gerenciales |  |  |  |  | Trimestral | Base | Equipo de computo, papelería, transporte |  | Gerente | bar: P/E to Ene; Abr; Ago; Dic
[11 empty] | E | 1 |  |  | 1
6 | Revisiones gerenciales |  |  |  |  | Anual | Base // Campo | Equipo de computo, papelería, transporte |  | Gerente | bar: P/E to Ene
[11 empty] | E | 1
7 | Divulgación de resultados de la revisión gerencial |  |  |  |  | Anual | Base | Equipo de computo, papelería, audiovisuales |  | Gerente | bar: P/E to Ene
[11 empty] | E | 1
8 | Generación de acciones correctivas, preventivas y de mejora respecto élementos gerenciales |  |  |  |  | Semestral// De acuerdo a NC | Base // Campo | Equipo de oficina, papelería, presupuesto |  | Gerente | bar: P/E; Feb; May; Ago
[11 empty] | E |  | 1 |  |  | 1
9 | Seguimiento del programa |  |  |  |  | Semestral | Base | Equipo de oficina, papelería, presupuesto |  | Gerente | bar: P/E; Feb; May; Ago
[11 empty] | E |  | 1 |  |  | 1
TOTAL | [10 empty] | P | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3
[11 empty] | E | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abreviaturas: P: Programado; E: Ejecutado
VERSION |  | FECHA |  | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | REVISA | May: APRUEBA
1 |  | 2021-02-20 |  | Actualización del programa | [5 empty] | Coordinador HSEQ | May: Gerente

## Indicadores
|  | PROGRAMA DE INSPECCIONES GERENCIALES | [5 empty] | CÓDIGO: SGI-GME-PRO-001
|  | VERSION:1 |  | FECHA: AGOSTO 2022
TIPO INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR | FUENTE DE INFORMACION PARA EL CÁLCULO | FÓRMULA | SENTIDO | RESPONSABLE |  | META | FRECUENCIA DE MEDICION | QUIEN DEBE CONOCER EL RESULTADO
PROCESO | Cumplimiento | Registros del programa de inspeciones gerenciales | Actividades realizadas*100/ Actividades programadas | ASCENDENTE >= | Coordinador HSEQ |  | 100% | SEMESTRAL | Gerencia - Copasst
REPRESENTACIÓN GRÁFICA |  |  | DATOS
|  |  | Periodo | Actividades realizadas | Actividades programadas | Meta | RESULTADO | Cumple | Analisis
|  |  | 2020/S1 | 22 | 22 | 90% | 100% | SI | Se evidencia que en el primer semestre del año 2020 se relizaron 13 actividades de las cuales se relizaron el 100% de acuerdo a relacionado en el cronograma
|  |  | 2020/S2 | 10 | 10 | 90% | 100% | SI | Para el segundo semestre del año 2020 podemos deducir que finalizamos el año relizando todas las actividades programadas sobre las ejecutadas
|  |  | 2021/S1 | 22 | 22 | 95% | 100% | SI | Ya teniendo el cronograma con lo planeado para este 2021, se programo y se ejecuto el 100% actividades del primer semestre del año 2021, dando como resultado para el indicador un desempeño del 100%
|  |  | 2021/S2 | 17 | 17 | 95% | 100% | SI | Finalizamos en diciembre 2021 satisfactoriamente con las Actividades 100%, el señor gerente se encuentra muy juicioso y comprometido relizando todas las actividades de acuerdo al cronograma
|  |  | 2022/S1 | 17 | 17 | 100% | 100% | SI | Se evidencia que en el primer semestre del año 2022 La ejecucion de las actividades del cronograma gerencial
|  |  | 2022/S1 |  |  | 100% | --- | ---

## VALID. (hidden)
TIPO DE AUDITORÍA
ALTA
MEDIA
BAJA